## Tabelle1
Technische Hochschule Köln
Studium der Medieninformatik
Entwicklungsprojekt Interaktive Systeme
Leonid Vilents, 11096044
Projektplan
Datum | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | Workload geplant (h) | Workload tatsächlich (h)
21.4. | Exposé |  |  | 5 | 10
|  | Idee 1 |  | 2 | 2
|  |  | Ausarbeitung | 2 | 2
22.4. |  | Idee 2 |  | 2 | 2
|  |  | Ausarbeitung | 2 | 2
|  | Idee 3 |  | 2 | 2
|  |  | Ausarbeitung | 2 | 2
24.4. |  | Idee 4 |  | 2 | 2
|  |  | Ausarbeitung | 2 | 2
25.4. |  | Idee 5 |  | 2 | 2
|  |  | Ausarbeitung | 2 | 2
27.4. | Konzept |  |  | 3.5 | 3.25
|  | Dokument |  | 0.75 | 0.5
|  |  | Deckblatt | 0.5 | 0.25
|  |  | Gliederung | 0.25 | 0.25
|  | Einleitung |  | 1 | 1
|  |  | Formulierung | 0.5 | 0.75
|  |  | Verfassung | 0.5 | 0.25
| Projektplan |  |  | 4
|  | Dokument |  | 1 | 1
|  |  | Struktur | 1 | 1
|  | Inhalt |  | 3
|  |  | Erste zwei KWs | 2 | 2
1.5. |  |  | Umstrukturierung | 0.5 | 0.5
|  |  | Neue Daten | 0.5 | 0.5
| Konzept |  |  | 8.5
|  | Zielhierarchie |  | 1.5 | 3
Datum | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | Workload geplant (h) | Workload tatsächlich (h)
|  |  | Analyse | 1 | 1
|  |  | Verfassung | 0.5 | 2
2.5. |  | Domänenrecherche |  | 3
|  |  | Recherche | 2 | 2
| Beratungstermin |  |  | 3 | 1
|  | Fragen |  | 2.5 | 1
|  |  | Analyse | 2 | 0.5
|  |  | Verfassung | 0.5 | 0.5
3.5. |  | Termin |  | 0.5 | 0
|  |  | Wahrnehmung | 0.5 | 0
| Konzept |  |  | 0.5 | 2
|  | Domänenrecherche |  | 0.5 | 2
|  |  | Verfassung | 0.5 | 2
4.5. | Projektplan |  |  | 0.5 | 0.5
|  | Daten |  | 0.5 | 0.5
|  |  | Aktualisierung | 0.5 | 0.5
| Konzept |  |  | 24
|  | Domänenrecherche |  | 1.5 | 1.5
|  |  | Verfassung | 1 | 1
|  |  | Korrektur | 0.5 | 0.5
5.5. |  | Kommunikationsmodell |  | 4 | 2
|  |  | Analyse | 2 | 1
|  |  | Deskriptiv | 1 | 1
|  |  | Präskriptiv | 1
| Beratungstermin |  |  | 0.5 | 0.5
|  | Fragen |  | 0.5 | 0.5
|  |  | Verfassung | 0.5 | 0.5
6.5. |  | Related Works |  | 4 | 3.5
|  |  | Recherche | 3 | 1
|  |  | Verfassung | 0.5 | 2
|  |  | Korrektur | 0.5 | 0.5
|  | Unique Selling Points |  | 3 | 1
|  |  | Analyse | 2 | 0.5
Datum | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | Workload geplant (h) | Workload tatsächlich (h)
|  |  | Verfassung | 0.5 | 0.5
|  |  | Korrektur | 0.5
|  | Risiken |  | 5 | 1.5
|  |  | Analyse | 4 | 1
7.5. |  |  | Verfassung | 0.5 | 0.5
|  |  | Korrektur | 0.5 | 0.5
|  | Proof Of Concept |  | 6.5 | 2
|  |  | Analyse | 4 | 1
|  |  | Verfassung | 2 | 0.5
|  |  | Korrektur | 0.5 | 0.5
|  | Method. Rahmen |  | 4.75 | 2
|  |  | Analyse | 3 | 1
|  |  | Verfassung | 0.75 | 0.5
|  |  | Korrektur | 0.5 | 0.5
8.5. | Beratungstermin |  |  | 1
|  | Termin |  | 1
|  |  | Wahrnehmung | 1
| Projektwiki |  |  | 1
|  | Inhalt |  | 1
|  |  | Aktualisierung | 1
| Github-Wiki |  |  | 1
|  | Inhalt |  | 1
|  |  | Aktualisierung | 1
| Rapid Prototyping |  |  | 2
|  | Struktur |  | 1
|  |  | Erstellung | 1
|  | Funktionalität |  | 1
|  |  | Einrichtung | 1
9.5. | Projektplan |  |  | 0.5
|  | Inhalt |  | 0.5
|  |  | Aktualisierung | 0.5
9.5. | Konzept | Vervollständigung |  | 0
Datum | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | Workload geplant (h) | Workload tatsächlich (h)
| Rapid Prototyping |  |  | 9
|  | Funktionalität |  | 8
|  |  | Erstellung USP 1 | 3
|  |  | Analyse | 0.5
|  |  | Korrekturen | 0.5
9.5. |  |  | Erstellung USP 2 | 3
|  |  | Analyse | 0.5
|  |  | Korrekturen | 0.5
|  | Vervollständigung |  | 0.5
|  |  | Überprüfung | 0.5
11.5. | Projektwiki |  |  | 1
|  | Inhalt |  | 1
|  |  | Aktualisierung | 1
11.5. | Github-Wiki |  |  | 1
|  | Inhalt |  | 1
|  |  | Aktualisierung | 1
| Projektplan |  |  | 1.5
|  | Inhalt |  | 1
|  |  | Aktualisierung | 1
|  | Vervollständigung |  | 0.5
|  |  | Überprüfung | 0.5
15.5. | Projekt |  |  | 0
|  | Meilenstein 1 |  | 0
|  |  | Abgabe | 0